Partie 1 -	RESUME DU PROJET	2

I -	Informations Générales sur l’Association Itinérance	2

A-	Nom de l’organisation	2

B-	Responsables de l’organisation	2

C-	Personnes à contacter	2

D-	Partenaires	2

II -	Informations générales sur le projet	2

A-	Informations générales	2

B-	Domaines d’intervention	2

C-	Objectifs du projet	2

D-	Résultats attendus à la fin du projet	3

E-	Activités	3

F-	Coûts	3

G-	Echéances prévues pour les paiements	3

H-	Compte bancaire	3

I-	Démarrage	3

Partie 2 -	CONTENU DETAILLE DU PROJET	4

I -	Introduction	4

II -	Connaissance de l’association Itinérance	4

III -	Le Projet Tourisme Ecovillage d’Accueil Solidaire	4

A-	Contexte de la zone de projet	4

B-	Justification du projet	4

C-	Objectifs du projet	4

1.	Objectif global	4

2.	objectifs spécifiques	4

D-	Résultats attendus	4

E-	Principales activités préconisées	4

F-	Stratégies de mise en œuvre	4

G-	Moyens à mettre en œuvre	4

1.	humains	4

2.	moyens matériels à rechercher	4

3.	moyens financiers	4

H-	Gestion des fonds et matériels	4

1.	composition et désignation	4

2.	fonctionnement	4

I-	Coordonnées du compte	4

IV -	Disponibilités pratiques pour la durabilité du projet	4

V -	Chronogramme des activités sur la durée du projet	4

VI -	Détails du budget	4

# RESUME DU PROJET

## Informations Générales sur l’Association Itinérance

### Nom de l’organisation

Association Itinérance sise à Dori

Adresse : 01 BP 370 DORI 01

Tel. : (00 226) 78 90 12 12

### Responsable de l’organisation

| Noms et prénoms | Lieu de résidence | Adresse et tel. |
| --- | --- | --- |
| Jean Raogo Ouedraogo | Ouagadougou | 00226 78 90 12 12 |
| Secrétaire générale |  |  |
| Alassane Kindo |  |  |
| Anselme ouedraogo |  |  |

### Personnes à contacter

| Noms et prénoms | Lieu de résidence | Adresse et tel. |
| --- | --- | --- |
| Jean Raogo Ouedraogo |  |  |
| Ilboudo mahamoud |  |  |

### Partenaires

ONTB

Le ministère de la culture, de l’art et du tourisme

Les guides

Faricamp

Didivoyages

## Informations générales sur le projet

### Informations générales

- titre du projet : Tourisme Ecovillage d’Accueil Solidaire

- lieu d’exécution du projet : zone d’influence du barrage de Yacouta (village de Yacouta, Katchari, Dani, Djigo, Hogo Samboel, Oulo, Wourka, Bombofa, Dangade, Peokoye, Yirga, Nobiol)

- durée du projet : 3/5 ans

### Domaines d’intervention

( L’agro-écologie

( L’écotourisme

### Objectifs du projet

- objectif global ( l’apport de l’autosuffisance alimentaire au villageois

- objectifs spécifiques (

- création d’emplois dans la zone des 12 villages ciblés afin de ralentir l’exode rural

- lutte contre la pauvreté par la mise en valeur de l’artisanat des villages

- améliorer le rendement des cultures actuelles par des techniques agro-écologique performantes.

- Le développement de l’activité écotouristique dans la zone du barrage de Yacouta

### Résultats attendus à la fin du projet

( Quantitatifs

- Mise en place de l’activité agro-écologique dans 6 villages du projet

- Mise en place de l’activité écotouristique dans 6 villages du projet

- Construction d’un centre d’hébergement de 16 chambres avec restaurant, buvette

- 12 représentants des villages seront formés aux techniques d’agro-écologie

( Qualitatifs

- le village de Yacouta en tant que témoin bénéficiera de la mise en place de la technique du Zaï

- un jardin maraîcher sera créé également dans la zone de Yacouta, en contrebas du village

- les populations seront mieux outillées et formées pour l’agro-écologie

- l’activité écotouristique se développera à travers différentes prestations telles que la vente de nuitées, de restauration, de promenades en chameaux, à cheval, etc.

### Activités

- La mise en place d’un centre d’hébergement écotouristique accompagné d’un restaurant, d’une buvette.

- La création d’une maison de l’artisanat

- Le développement de techniques agro-écologique visant l’amélioration du rendement des cultures actuelles.

### Coûts

### Echéances prévues pour les paiements

### Compte bancaire

### Démarrage

Les études de terrain ont été lancées peu de temps après la création de l’association, soit à partir du 28 mai 2006. Ces études ont porté sur les 12 villages recensés pour le projet TEAS et ont pu faire ressortir les principales attentes et besoins des communautés locales. C’est ainsi que l’association a utilisé ces études pour déterminer les objectifs principaux du projet.

# CONTENU DETAILLE DU PROJET

## Introduction

Tourisme Ecovillage d’Accueil Solidaire est un projet établi par l’association Itinérance suite à une réflexion et une étude sur les pratiques traditionnelles (agricoles, artistiques, artisanales et culturelles) dans le pays du Burkina Faso et particulièrement dans la région du Sahel.

En effet la connaissance du terrain et la motivation des habitants ont contribué au développement d’un projet visant l’amélioration des conditions de vie des communautés locales dans la zone du barrage de Yacouta situé à 12 km de Dori dans la province du Séno).

Douze villages environnant le barrage ont été ciblés : Yacouta, Hogo Samboel, Dani, Dangade, Peokoye, Oulo, Wourka, Yirga, Djigo, Nobiol, Bombofa.

Le problème de l’emploi se pose de façon cruciale et avec beaucoup d’acuité dans cette zone, et est difficilement perceptible en milieu rural où se concentre la majorité de la population active. Dans un environnement agro écologique défavorable, cette population mène des activités de type saisonnier ou s’investit dans des emplois peu productifs et peu rémunérateurs.

Cependant, grâce à l’installation du barrage depuis 2005, l’activité agricole prend de l’ampleur, notamment par la mise en place de pépinières. Le projet cherche donc à appuyer ces initiatives dans le but de créer une auto suffisance alimentaire pour ces communautés.

## Connaissance de l’association Itinérance

L’association Itinérance est une jeune structure créée le 28 octobre 2005 (récépissé n°2938623)

Le projet TEAS s’inscrit dans deux domaines distincts mais complémentaires. D’une part, l’intérêt est de développer des activités agricoles rémunératrices dans le respect de la tradition et de l’environnement. D’autre part, l’association souhaite créer un centre d’accueil et d’hébergement de tourisme solidaire afin de favoriser un échange interculturel et la découverte contrôlée de cette zone au grand potentiel touristique.

Une première étude s’est déroulée de Mai à Septembre 2006. L’association a accueilli cinq stagiaires qui ont travaillés sur différentes problématiques et ont pu commencer à établir le diagnostic territorial pour évaluer dans quelles conditions le projet TEAS pouvait voir le jour sur le site du barrage de Yacouta.

La création du barrage à proximité du village et les études réalisées au préalable par d’autres organismes nous pousse à croire que le projet TEAS peut être un vecteur favorable à l’amélioration des conditions de vie des villageois de Yacouta et de ses villages environnants, puisque l’agro écologie et l’écovillage sont deux facteurs de développement durable et économique pour nos communautés villageoises africaines.

Les études de terrain menées ont permis de faire ressortir les besoins et les attentes des communautés locales principalement en matière de lutte contre la pauvreté. L’association et les villageois ont ainsi fait cause commune quant à l’implantation de l’écovillage à proximité du village de Yacouta et à l’initiation des villageois des communautés environnantes aux techniques agro-écologiques.  Cela dans le but d’améliorer le rendement des productions agricoles actuelles d’une part et de créer des emplois fixes dans la zone d’autre part.

C’est pourquoi, l’association Itinérance a souhaité continuer cette étude et a décidé de démarrer la deuxième phase dès le 10 février 2007 sur le terrain d’étude du projet. Elle a fait appel à de nouveaux stagiaires qui auront la charge de continuer ou de finaliser le document de projet, rédigé lors de la première phase du projet. Les stagiaires travailleront sur les missions de l’association pendant une durée de 3 à 6 mois sur le terrain d’accueil.

## Le Projet Tourisme Ecovillage d’Accueil Solidaire

### Contexte de la zone de projet

Yakouta se situe dans la région du Sahel à l’extrême Nord du pays. Celle-ci s’étend sur 36 166 km2, soit 13,2 % du territoire national. Elle est limitée au Nord par la République du Mali, au Nord-Est par la République du Niger, au Sud par les régions de l’Est et du Centre Nord, à l’Ouest par la région du Nord. La région du Sahel compte 4 provinces (le Seno, le Soum, l’Oudalan et le Yagha ), 26 départements et 556 villages. Dori la capitale régionale, est un centre administratif et d’échanges commerciaux importants depuis l’époque coloniale.

L’organisation sociopolitique traditionnelle au Sahel s’est dessinée au cours de la mise en place de son peuplement avec les différents royaumes qui se sont succédés. Ainsi le royaume Peulh est prédominant et le dialecte utilisé est le fulfudé.

Le climat est de type sahélien, avec des températures allant de 10°c à 43°c et une pluviométrie inférieure à 600mm.

Yakouta, situé sur les premières dunes du Sahel, est un village sédentaire à majorité peulh, qui vient de bénéficier de la mise en place d‘un barrage. L’élevage est la principale activité économique et rémunératrice.

Autour de ce barrage nous avons également recensé 11 villages qui participent au projet : Dani, Dangade, Peokoye, Katchari, Yirga, Oulo, Wourka, Nobiol, Bombofa, Hogo Samboel, Djigo.

Les onze villages qui seront intégrés au projet TEAS, sont dispersés sur une trentaine de kilomètres aux alentours du barrage de Yacouta. Certains se situent le long de la RN, tandis que d’autres sont plus éloignés et ne sont accessibles que par des pistes tracées dans le sable par le passage des charrettes. L’accessibilité de ces villages durant la saison pluvieuse est très difficile, voir parfois impossible en cas de forte pluie, et cela entraîne de nombreuses conséquences sur leurs activités économiques. Les principaux moyens de déplacement utilisés sont la moto, la charrette, le vélo ou encore le 4X4. Les villageois se déplacent presque tous les jours à pied pour aller aux champs ou à la ville

### Justification du projet

Selon l’enquête démographique de 1991, les sahéliens du Burkina Faso se concentrent essentiellement dans les secteurs de production (agriculture, élevage, pêche et forêt). Ils représentent 94,26 % de la population active dans le Seno. Cette population est donc pleinement occupée pendant la saison hivernale mais reste quasiment sans emploi pendant au moins 8 mois de l’année.

Par ailleurs les études que nous avons menées dans les villages cibles en faisant témoigner à la fois les anciens et la jeune génération ont permis de récupérer un maximum d’informations sur l’évolution de l’agriculture et du climat dans la région. Ces renseignements concernent essentiellement l’évolution au niveau du type de semences utilisées, de la fréquence et de l’importance de la pluviométrie, des menaces comme la sécheresse et les insectes.

Progressivement les besoins et attentes des villageois se font entendre à notre niveau. Nous pouvons aujourd’hui affirmer que la principale préoccupation des communautés locales du Sahel est la quantité d’eau à recevoir pour pouvoir semer à temps et que les récoltes soit à la hauteur de leurs besoins vitaux. La plupart du temps pour pouvoir planter l’année suivante il faut qu’ils achètent des semences supplémentaires car les greniers sont vides. Ce qui leur occasionnent un appauvrissement supplémentaire.

Concernant la pluviométrie, selon les témoignages recueillis nous pouvons affirmer que les pluies sont toujours présentes mais leur fréquence et intensité ont diminué. Il pleut moins fort sur un temps réduit.

Cependant la politique de l’eau dans la zone du Sahel est assez rigoureuse avec des services de régulation implantés au niveau des barrages et retenues d’eau comme les Comités Locaux de l’Eau (CLE), les projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, etc.

Concernant les ressources forestières, le problème du bois de chauffe est persistant malgré des campagnes de sensibilisation sur les risques concernant l’utilisation du bois pour faire la cuisine. Il existe des petits projets ponctuels de reboisement mais le plus souvent une fois la zone reboisée, le suivi n’est plus assuré et les jeunes plants meurent de sécheresse ou sont ingérés par les ruminants locaux.

Sur le plan sanitaire les manques demeurent. Même au niveau des chefs lieu de province les carences en médecins spécialistes et qualifiés sont un véritable problème de santé publique.

### Objectifs du projet

Il est important de préciser que l’association Itinérance avant de mettre en place ses activités a débuté par une étude de diagnostic de la zone d’action. En effet les stagiaires présents en 2006 ont eu comme mission principale de répertorier précisément les besoins et attentes vitaux des villages cibles. Ces besoins se sont essentiellement situés au niveau du rendement des productions agricoles qui demeurent insuffisantes pour une année complète et également de l’emploi qui a tendance à accentuer l’exode rural.

#### Objectif global

#### ( L’apport de l’autosuffisance alimentaire aux communautés locales

#### Les deux volets du projet TEAS se rejoignent ici pour se compléter et accompagner les habitants des villages cibles dans leurs efforts pour atteindre enfin l’autosuffisance alimentaire. En l’écotourisme et l’agro-écologie sont aujourd’hui

#### objectifs spécifiques

- lutte contre la pauvreté par la mise en valeur de l’artisanat des villages

- Le développement de l’activité écotouristique dans la zone du barrage de Yacouta

- améliorer le rendement des cultures actuelles par des techniques agro-écologique performantes.

### Résultats attendus

| Objectifs spécifiques | Résultats attendus |
| --- | --- |
| - combattre l’exode rural des communautés villageoises vers les villes | création d’emplois dans la zone des 12 villages ciblés |
| Le développement de l’activité écotouristique dans la zone du barrage de Yacouta | Mise en place de circuits écotouristiques couvrant toute la zone |
| améliorer le rendement des cultures actuelles par des techniques agro-écologique performantes. |  |

### Principales activités préconisées

### Réalisation des cultures avec la méthode du Zaï

### délimiter et mesurer les champs

### déterminer les semences à mettre en terre avec cette technique

### assurer le suivi

### Mise en place de champs collectifs

### dans les 6 villages ciblés pour l’agro-écologie, un champ collectif a été mis en place.

### Plantation de semences améliorées

### Suivi de l’évolution de ces semences et des différents mélanges effectués

### Mise en place de bassins de pisciculture

### sélectionner le ou les lieux d’implantation des bassins

### déterminer les types de poissons à mettre en élevage

### sélectionner et former les actifs qui en auront la charge par la suite

### Sensibilisation à la propreté

### mise en place d’un groupe chargé de la collecte des ordures

### déterminer des lieux pour la mise en place de poubelles collectives

### formation et sensibilisation à l’hygiène et la salubrité

### Création de circuits écotouristiques basiques

### sensibilisation à l’écotourisme dans les 6 villages ciblés pour les activités des circuits

### création de circuits sur 3, 7 et 15 jours

### déterminer l’intégration des villages en tant que combiné à des circuits à plus grande échelle.

### déterminer l’intégration des villages sur un circuit à part entière.

### Construction de l’écovillage

### topographie du terrain et dépôt au cadastre

### construction de 16 chambres, 1 restaurant, 1 buvette, 1 cuisine, 1 entrepôt de stockage, 1 salle de conférence.

### Construction en annexe d’une maison de l’artisanat pour regrouper l’artisanat des villages du barrage

### Stratégies de mise en œuvre

### La mise en œuvre de ces activités en amont et en aval du barrage de Yacouta sera effective selon un planning qui tient compte à la fois de la saison des pluies mais également de la saison touristique. Chaque activité se déploiera dans des villages ciblés au préalable pour leur possibilités et potentialités concernant la mise en place de ces différentes activités. Concernant l’agro-écologie et l’écotourisme, - villages ont été ciblés pour chaque activité

( Ecotourisme :

*Yacouta

*Hogo Sambœl

*Katchari

*Oulo

*Bombofa

*Dani

*Djigo

( Agro-écologie :

*Yacouta

*Peokoye

*Dangade

*Nobiol

*Oulo

*Wourka

### Moyens à mettre en œuvre

#### humains

| AGRO-ECOLOGIE | ECOTOURISME |
| --- | --- |
|  | Des maçons formés à la technique des voûtes nubiennes pour la construction du centre d’hébergement |
|  | Formation de personnel pour la gestion du centre d’hébergement |
|  | Formation de personnel pour la gestion de la maison de l’artisanat |
|  | Des cuisinières pour le restaurant et la buvette |

#### Les populations des 12 villages ciblés en amont et en aval du barrage seront concernées par les activités mises en place à l’occasion du projet TEAS. Toutes les personnes actives de la zone sont concernées. Les femmes et les hommes seront mis à contribution dans leur domaine d’activité propre.

#### Dans chaque village un groupement villageois (GV) est mis en place afin de permettre une communication plus rapide entre le projet et les communautés. De plus un groupe de personnes désignées permet de coordonner directement sur place les actions à mener.

#### Chaque GV compte en son sein au moins une personne alphabétisée en fulfuldé et la même ou une autre parlant un peu de français.

#### moyens matériels à rechercher

| AGRO-ECOLOGIE | ECOTOURISME |
| --- | --- |
| Un véhicule 2 roues pour les sorties terrain Certains villages d’intervention étant relativement éloignés comme Peokoye, Nobiol qui sont à environ 48 km, un moyen de déplacement est primordial. Nous avons eu l’occasion d’expérimenter plusieurs type de moto sur le terrain et on a pu retenir qu’une moto tout terrain DT 125 est idéale pour les sorties en brousse notamment en période d’hivernage. En effet à cette époque les accès se réduisent à cause de la montée des eaux due à la saison des pluies qui sévit entre juillet et août. | Matériel pour faciliter la construction du centre d’hébergement en voûte nubienne. Afin de réduire au maximum les coûts, nous pensons nécessaire de pourvoir à une partie du matériel nécessaire à la construction. En effet ce matériel pourra être utile pour d’autre travaux et/ou entretien par la suite au niveau du centre d’hébergement. (pioches, pelles, truelles, seaux, brouettes,…) |
| Une charrette avec un âne | Location d’une benne pour les chargements de terre et de gravats à apporter sur le chantier Afin de gagner du temps et de ne pas perdre trop d’argent il serait intéressant de louer une benne avec laquelle nous puissions conclure un partenariat pour tous les gros travaux (par exemple pour apporter des cailloux dans le lit des rivières pour lutter contre l’ensablement de celles-ci) |
| 2 vélos tous terrains Pour des déplacements beaucoup plus écologiques. | 3 mobylettes pour optimiser les déplacements des personnels pour l’information rapide des villageois en cas de manifestations et/ou pour effectuer des circuits |
| Petits matériels de travail agricoles (pioche, pelles, haches, racloirs) | les divers équipements pour l’aménagement du centre d’hébergement et des autres bâtiments annexes. |
| Matériel de labour (charrue à bœuf ou âne) |  |
| Matériel de mesure de superficie (cordes et décamètre) |  |

#### moyens financiers

| AGRO-ECOLOGIE | ECOTOURISME |
| --- | --- |

### Gestion des fonds et matériels

#### composition et désignation

#### Un comité de gestion sera mis en place pour chaque volet. Chaque comité sera dirigé par un membre fixe de l’association afin d’avoir un suivi perpétuel assuré tout au long du processus. Le reste du comité sera composé à la fois d’habitants issus des communautés locales et également de personnes ressources qui seront présentes en appui aux formations et aux conseils pour une supervision optimum du projet dans son ensemble.

#### Les 2 comités seront chapeautés par le coordinateur de l’association afin d’assurer une synergie totale dans l’ensemble du projet.

#### fonctionnement

### Coordonnées du compte

## Disponibilités pratiques pour la durabilité du projet

## Chronogramme des activités sur la durée du projet

## Détails du budget

| Rubriques budgétaires | QUANTITE | COUT UNITAIRE | COUT TOTAL | REPARTITION DES BENEFICIAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bénéficiaires | Autres sources | appuis |